## Sheet1
خلاصه وضعیت طرح های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | عنوان پروژه تحقیقاتی | تاریخ عقد قرار داد | مدت قرارداد (ماه) | مجری طرح (دانشگاه یا دانش بنیان یا ...) | محقق | ناظر طرح | پیشرفت فیزیکی ( درصد ) | سال خاتمه | محل اجرا | ملاحضات
1 | بررسی، تحلیل و ارزیابی روند تولید آب خاکستری در شهر یاسوج و امکان سنجی استفاده از آن در راستای کاهش مصرف و استفاده بهینه | … | … | … | … | … | … | … | … | در مرحله دریافت پیشنهادها
2 | بررسی استفاده از پساب شهری به منظور تامین برخی عناصر غذایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی و اثر آن بر ویژگیهای رویشی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز در کشت بدون خاک | 1398 | 12 | دانشگاه آزاد یاسوج | در مرحله عقد قرارداد | دفتر بهره برداری | .... | 1399 | تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج | در مرحله عقد قرارداد
3 | ارزیابی و بررسی میدانی طول عمر کنتورها و میزان تأثیرگذاری آن در هدر رفت ظاهری آب | … | … | … | … | … | … | … | … | در مرحله دریافت پیشنهادها
4 | تحلیل، بررسی و ارزیابی تری هالومتان ها (THM) در شبکه توزیع آب یاسوج. | … | … | … | … | … | … | … | … | در مرحله دریافت پیشنهادها
5 | طراحی، ساخت و بهره برداری از پکیج نوین تصفیه فاضلاب با قابلیت حذف همزمان کربن و مواد مغذی از فاضلاب های شهری و صنعتی در مقیاس کوچک | 1398 | 12 | دانشگاه یاسوج | در مرحله عقد قرارداد | دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب | ... | 1399 | تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج | در مرحله عقد قرارداد
6 | بررسی و امکان سنجی احداث یک واحد ته نشینی و برگشتی لجن مجزا با هدف ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب یاسوج | … | … | … | … | … | … | … | … | در مرحله دریافت پیشنهادها
7 | هوشمند سازی شبکه توزیع آب شهری (بر روی بستر اینترنت اشیاء (IoT)) با هدف کاهش هدر رفت آب و مدیریت هوشمند انرژی؛ نمونه موردی، شهر یاسوج | … | … | … | … | … | … | … | … | در مرحله دریافت پیشنهادها
8 | طراحی و ساخت یک سامانه تصفیه پساب نانو فتوکاتالیستی با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور حذف تدریجی و یا تخریب برخی آلاینده ها | 1397 | 12 | دانشگاه یاسوج | دکتر مهر اورنگ قائدی - دکتر وحید مددی | دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب | 60 | 1398 | تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج | فاز نهایی طرح
9 | مطالعه عوامل افت هیدورلیکی و ارائه راهکار در سیستم پمپاژ چاه های آب و ایستگاه های پمپاژ تنگ کناره و مادوان | 1397 | 12 | دانشگاه یاسوج | دکتر محمد صدقی اصل | دفتر بهره برداری از تأسیسات آب | 75 | 1398 | ایستگاه های پمپاژ تنگ کناره و مادوان | فاز نهایی طرح
10 | آسیب‌شناسی فرایندی تصفیه خانه فاضلاب شهری یاسوج | 1396 | 12 | دانشگاه یاسوج | سید نظام الدین حسینی- سید مهدی برقعی- فیض الله پاسره | دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب | 100 | 1397 | تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج | اتمام قرارداد
11 | مدل بندی طول عمر کنتورهای آب (مطالعه موردی شهر یاسوج) | 1396 | 12 | دانشگاه شهید چمران اهواز | دکتر محمد رضا زادکرمی- دکتر عارف خنجری | دفتر فنی و خدمات مهندسی | 100 | 1397 | مشترکین سطح استان | اتمام قرارداد
12 | تعیین الگوی توزیع غلظت فلزات سنگین در چاه ها، مخازن و سیستم توزیع آب شرب شهر گچساران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) | 1388 | 24 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | گلناز پرهام | دفتر فنی و خدمات مهندسی | 100 | 1390 | سطح استان | اتمام قرارداد